## 개발일정
MILE STON
A. App Buiding System
| TASK |  | M |  |  |  | M+1 |  |  |  | M+2 |  |  |  | M+3 |  |  |  | M+4
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 1. 기획 | 1)서비스 기획 | bar: M 1 to M 2
2)요구사항 분석 | bar: M 2 to M 4
| 2. 개발 | 1)서버구축 | bar: M+1 5 to M+2 9
2)운영단 | bar: M+1 7 to M+2 11
3)사용자단 | bar: M+2 9 to M+3 15
| 3. 디자인 | 1)디자인 시안 | bar: M+1 5 to M+1 6
2)개발 | bar: M+1 7 to M+3 15
| 4. QA | 1)단위테스트 | bar: M+3 15
2)종합테스트 | bar: M+3 16
| 5. 등록 | 1)앱스토어등록 | bar: M+3 16

## 개발비용
과업명 | 인력 구분 |  |  | 투입기간 |  |  |  |  | 비용
Task | 구분 | 담당 | 등급 | M | M+1 | M+2 | M+3 | 소계 | 단가 | 총액
팬클럽 어플 제작 | 기획 | UX | 고급 |  | 1 |  |  | 1 | 4942793 | 4942793
| 기획 | 요구사항분석 | 고급 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 4942793 | 2471396.5
| 디자인 | UI/Visual | 고급 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 4942793 | 7414189.5
| 디자인 | visual | 중급 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 4109357 | 6164035.5
| 개발 | php | 고급 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 4942793 | 7414189.5
| 개발 | php | 중급 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 4109357 | 6164035.5
| 개발 | server | 중급 |  | 1 | 0.5 |  | 1.5 | 4109357 | 6164035.5
| 개발 | application | 중급 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 4109357 | 2054678.5
| qa | test | 중급 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | 4109357 | 2054678.5
직접인건비 | 소프트웨어산업진흥원 고시 기준 | [8 empty] | 44844032
재경비 | 직접인건비의 110% | [8 empty] | 49328435.2
기술료 | (직접인건비+재경비)의 20% | [8 empty] | 18834493.44
Sub total | [9 empty] | 113006960.64
등급 | 단가
특급 | 6799097
고급 | 4942793
중급 | 4109357
초급 | 3062038

## 사업추진비용
항목 |  | 금액 | 비고
직접비용 | 인건비 | 70000000 | 영업인력 (2인)
| 광고홍보비 | 12000000 | 월(1백만원)
| 업무추진비 | 12000000 | 월(1백만원)
| H/W 구입비 | 3000000 | 서버 및 PC
| 기타 | 12000000 | 특허 출원 및 기타
| Total | 109000000